## EVM1
Orçamento inicial : |  | 10000
BCWP
Mês | AC | % Progresso | PV | EV | CPI | SPI | EV = OI * Progresso%
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | CPI = EV/AC
1 | 1000 | 10% | 1200 | 1000 | 1 | 0.83333 | SPI = EV/PV
2 | 1200 | 15% | 1500 | 1500 | 1.25 | 1
3 | 1800 | 20% | 2000 | 2000 | 1.1111 | 1
4 | 2200 | 30% | 2100 | 3000 | 1.3636 | 1.4286
5 | 3500 | 45% | 4000 | 4500 | 1.2857 | 1.125
6 | 4000 | 50% | 4500 | 5000 | 1.25 | 1.1111
7 | 4200 | 52% | 5000 | 5200 | 1.2381 | 1.04
8 | 6000 | 55% | 8000 | 5500 | 0.91667 | 0.6875
9 | 8500 | 60% | 9000 | 6000 | 0.70588 | 0.66667
10 | 12000 | 95% | 10000 | 9500 | 0.79167 | 0.95

## EVM2
Semana 1
| BC | AC | %PF | %PP | EV | PV
Projecto | 42000
Análise | 2000 | 1150 | 45%
Desenho | 10000 | 0 | 0%
Teste | 30000 | 0 | 0%
Semana 2
| BC | AC | %PF | %PP | EV | PV
Projecto | 42000
Análise | 2000 | 2300 | 90%
Desenho | 10000 | 2800 | 26%
Teste | 30000 | 0 | 0%
Semana 3
| BC | AC | %PF | %PP | EV | PV
Projecto | 42000
Análise | 2000 | 2300 | 90%
Desenho | 10000 | 6200 | 53%
Teste | 30000 | 0 | 0%
Semana 4
| BC | AC | %PF | %PP | EV | PV
Projecto | 42000
Análise | 2000 | 2300 | 90%
Desenho | 10000 | 8000 | 80%
Teste | 30000 | 0 | 0%
Semana 5
| BC | AC | %PF | %PP | EV | PV
Projecto | 42000 | 18300
Análise | 2000 | 2300 | 90%
Desenho | 10000 | 8000 | 80%
Teste | 30000 | 8000 | 30% |  |  |  | SPI =EV/PV
Semana 5
| BC | AC | %PF = SPI |  | EV | PV
Projecto | 42000 | 18300
Análise | 2000 | 2300 | 90%
Desenho | 10000 | 8000 | 80%
Teste | 30000 | 8000 | 30%

## EVM3
Tarefa | Baseline Cost | AC | %PF
Projecto
Análise | 100 | 120 | 90%
Desenho
D1 | 600 | 300 | 80%
D2 | 1000 | 800 | 70%
D3 | 200 | 120 | 50%
Programação
P1 | 200 | 0 | 10%
P2 | 800 | 450 | 50%
P3 | 1000 | 900 | 100%
Integração
I12 | 200 | 0 | 0%
I123 | 400 | 0 | 0%